## Feuil1
Planning Prévisionnel
| Ressource | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 2013-11-12
Lancement de projet
Gestion de projet
Attribution des tâches
Analyse
UML + Merise
Mise en place du projet
Recherche création projet Vaadin
Listing Pages
IHM
Partie Client
Conception Design
Conception Page Web
Conception JSF
Partie Libraire
Conception Design
Conception Page Web
Conception JSF
Développement
Mise en place BDD
Application Client
Partie Visiteur
Accueil
Catalogue
Fiche détaillée livre
Connexion / Inscription
Gestion compte client
Gestion panier client
Résumé commande + Validation
Partie Libraire
Connexion libraire
Gestion livre
Gestion catégories
Gestion suivi commande
Gestion stock
Gestion stock critique
Application Serveur
Persistence
Gestion métier
Documentation / Présentation
Préparation de la présentation
Dossier de projet
Planning Réel
| Ressource | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 2013-11-12
Lancement de projet
Gestion de projet | Cyril
Attribution des tâches | Tout le monde
Analyse
UML + Merise | Antoine-Ali, Cyril, Julien
Mise en place du projet
Recherche création projet Vaadin | Benjamin, Jordan
Listing Pages | Benjamin
IHM
Partie Client
Conception Design | Jordan
Conception Page Web | Jordan
Conception JSF | Tout le monde
Partie Libraire
Conception Design | Benjamin
Conception Page Web | Benjamin
Conception JSF | Tout le monde
Développement
Mise en place BDD | Julien
Application Client
Partie Visiteur
Accueil | Antoine-Ali
Catalogue | Antoine-Ali
Fiche détaillée livre | Jordan
Connexion / Inscription | Cyril
Gestion compte client | Cyril
Gestion panier client | Cyril
Résumé commande + Validation | Cyril
Partie Libraire
Connexion libraire | Cyril
Gestion livre | Benjamin
Gestion catégories | Benjamin
Gestion suivi commande | Benjamin
Gestion stock | Benjamin
Gestion stock critique | Benjamin
Application Serveur
Persistence | Antoine-Ali, Cyril
Gestion métier | Antoine-Ali
Documentation / Présentation
Préparation de la présentation | Tout le monde
Dossier de projet | Tout le monde